## 📖 Instrucciones
OBRA360 — CALENDARIO DE OBRA
Un archivo por proyecto — leer antes de completar
CÓMO FUNCIONA
Principio básico | No cargás los 365 días del año. Solo definís el estándar (Config_General) y luego las excepciones al estándar (feriados y jornadas especiales).
Días laborales | En Config_General marcás qué días de la semana son laborales (L a V, L a S, etc.). Por defecto la app asume todos iguales al estándar.
Feriados y excepciones | En la hoja Excepciones cargás solo las fechas que DIFIEREN del estándar: feriados (0 hs) o jornadas cortas (ej: 4hs el 31/12).
Una por proyecto | Cada proyecto puede tener su propio calendario: si un proyecto trabaja sábados y otro no, usás dos archivos distintos.
HOJA CONFIG_GENERAL
Proyecto | Nombre del proyecto. Debe coincidir EXACTAMENTE con el nombre usado en el Excel de Operaciones.
Lunes a Domingo | Casillas Sí/No para indicar si ese día de semana es laboral o no. Por defecto Lunes a Viernes = Sí.
Hs_Jornada_Estandar | Horas de trabajo efectivo en un día laboral normal (ej: 8, 9, 10). Este es el valor que usará la app para todos los días NO listados en Excepciones.
Fecha_Inicio_Proyecto | Fecha de inicio del primer día de obra. Sirve como ancla para el calendario.
Fecha_Fin_Estimada | Fecha estimada de fin. Sirve para acotar el rango de cálculo.
Zona_Horaria | Opcional. Por defecto America/Argentina/Buenos_Aires.
HOJA EXCEPCIONES
Fecha | Fecha específica de la excepción en formato DD/MM/AAAA.
Tipo | FERIADO = 0 horas ese día. JORNADA_REDUCIDA = horas indicadas. JORNADA_EXTENDIDA = horas indicadas (mayor al estándar).
Horas | Horas de trabajo ese día. Para FERIADO dejá 0. Para jornada reducida/extendida, el valor real (ej: 4, 12).
Motivo | Campo libre: 'Carnaval', 'Lluvia', '31 de diciembre', 'Trabajo en sábado por atraso', etc.
Aplica_A | Si el calendario tiene excepciones que aplican solo a ciertas cuadrillas, indicar cuál. Dejar vacío = aplica a todo el proyecto.
HOJA RESUMEN_MENSUAL
¿Qué muestra? | Vista de solo lectura generada por la app. Muestra los días laborales del mes, horas disponibles y feriados. No editar en este archivo.

## ⚙️ Config_General
CONFIGURACIÓN GENERAL DEL CALENDARIO
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto | Torre Nordeste | ← editar
Fecha Inicio de Obra | 15/04/2025 | ← editar
Fecha Fin Estimada | 30/06/2026 | ← editar
Responsable Planificación | Juan Romero | ← editar
Zona Horaria | America/Argentina/Buenos_Aires | ← editar
DÍAS LABORALES DE LA SEMANA
Lunes | Sí | ← Sí / No
Martes | Sí | ← Sí / No
Miércoles | Sí | ← Sí / No
Jueves | Sí | ← Sí / No
Viernes | Sí | ← Sí / No
Sábado | Parcial | ← Sí / No
Domingo | No | ← Sí / No
JORNADA LABORAL ESTÁNDAR
Hs. jornada estándar (horas/día) | 9 | ← Número. Ej: 8, 9 o 10
Hora inicio jornada | 07:00 | ← HH:MM
Hora fin jornada | 16:00 | ← HH:MM
Hs. almuerzo (descontar) | 1 | ← Horas de pausa (ya descontadas del estándar)
Hora inicio jornada PARCIAL | 8:00 | ← HH:MM
Hora fin jornada PARCIAL | 13:00 | ← HH:MM

## 📅 Excepciones
EXCEPCIONES AL CALENDARIO ESTÁNDAR
Cargá SOLO los días que difieren del estándar. Feriados = 0 hs. Jornadas especiales = las horas reales. Los días no listados aquí se consideran normales según Config_General.
FECHA (DD/MM/AAAA) | TIPO | HORAS (ese día) | MOTIVO | APLICA A (vacío = todo el proyecto)
01/05/2025 | FERIADO | 0 | Día del Trabajador
25/05/2025 | FERIADO | 0 | Feriado Nacional 25 de Mayo
20/06/2025 | FERIADO | 0 | Feriado Nacional - Güemes
09/07/2025 | FERIADO | 0 | Feriado Nacional - Independencia
31/12/2025 | JORNADA_REDUCIDA | 4 | Fin de año - jornada corta
07/04/2025 | JORNADA_REDUCIDA | 5 | Lluvia intensa - salida anticipada | Cuadrilla A
12/04/2025 | JORNADA_EXTENDIDA | 11 | Recuperación de atraso - hora extra | Cuadrilla A+B
19/04/2025 | FERIADO | 0 | Semana Santa - Viernes Santo
18/04/2025 | FERIADO | 0 | Semana Santa - Jueves Santo
06/10/2025 | FERIADO | 0 | Feriado puente

## 📊 Resumen_Mensual
RESUMEN MENSUAL DE DÍAS HÁBILES — Generado por la app
Esta hoja se genera automáticamente al importar el calendario en la app. No editar manualmente.
MES | AÑO | DÍAS HÁBILES | HS. DISPONIBLES | FERIADOS | JORNADAS ESPECIALES | OBSERVACIONES
Abril | 2025 | 18 | 162 | 1 | 1 | Feriado 18/4, jornada reducida 7/4
Mayo | 2025 | 19 | 171 | 2 | 0 | Feriados 1/5 y 25/5
Junio | 2025 | 20 | 180 | 1 | 0 | Feriado 20/6
Julio | 2025 | 21 | 189 | 1 | 0 | Feriado 9/7
Agosto | 2025 | 21 | 189 | 0 | 0
Septiembre | 2025 | 22 | 198 | 0 | 0
TOTAL |  | 121 | 1089 | 5 | 1