## 00_INDICE
OBRA360 — ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL PARA DESARROLLO
Documento de referencia para el programador — flujos, pantallas, atributos y reglas de negocio
Paso usuario | Pantalla requerida | Atributo / dato | Regla de negocio
MÓDULO | DESCRIPCIÓN DEL FLUJO | ROL PRINCIPAL | HOJA
01 · PLANIFICADOR | Importación Excel → Proyectos → Cronograma → BOM | Planificador / Administrador de Proyectos | 01_PLANIFICADOR
02 · CAPATAZ CAMPO | Mis operaciones del día → Marcar avance → Foto → Confirmar | Capataz / Jefe de cuadrilla | 02_CAPATAZ
03 · MATERIALES BOM | Gestión BOM → Consumo real → Desvíos → Stock crítico | Planificador / Capataz | 03_MATERIALES
04 · COMPRAS | OC → Entregas → Calendario disponibilidad | Encargado de compras | 04_COMPRAS
05 · NO CONFORMIDADES | Registro NC → Foto → Asignación → Cierre | Capataz / Director | 05_NC
06 · CUADRILLAS | Jornada → Rendimiento → OEE de obra | Capataz / Director | 06_CUADRILLAS
07 · PROVEEDORES | Alta → Score automático → Clasificación A/B/C | Director / Compras | 07_PROVEEDORES
08 · DASHBOARD | KPIs consolidados → Alertas → Reportes | Director / Inversor | 08_DASHBOARD
09 · ALERTAS & SPC | Motor de reglas → Push notifications → OC automática | Sistema / Director | 09_ALERTAS
10 · MODELO DE DATOS | Entidades, atributos y relaciones entre módulos | Programador — referencia técnica | 10_MODELO_DATOS

## 01_PLANIFICADOR
OBRA360 — MÓDULO 01 — PLANIFICADOR
Flujo completo: Nuevo proyecto → Importar Excel → Cronograma → BOM ¦ ROL: Planificador / Administrador de Proyectos
# | FASE | PASO DEL USUARIO | PANTALLA REQUERIDA | INPUTS (qué carga) | OPCIONES / VARIANTES | ATRIBUTOS OBTENIDOS | REGLAS DE NEGOCIO / VALIDACIONES | OUTPUT / SIGUIENTE ACCIÓN | MÓDULO INTEGRADO
▶ FASE 1 — INGRESO A PANTALLA PRINCIPAL
1.1 | Gestión Proyectos - Pantalla Principal | El usuario entra a la app y ve la lista de proyectos activos. Puede crear nuevo o abrir uno existente. | PANTALLA: Lista de Proyectos • Cards de proyectos con % avance, estado y Top 3 (Op mas grandes) Operaciones con estado InProgress • Botón + Nuevo Proyecto |  |  | Obtiene de BD: Proyect_Name Top 3 Operaciones con estado In_Progress. Porcentaje de avance |  | → Pantalla de importación si eligió Excel → Pantalla principal de proyecto si elige ingresar a alguna Card de proyecto
▶ FASE 1.1 - CREAR NUEVO PROYECTO
1.1 | Crear proyecto | El usuario apreta el boton Nuevo Proyecto para crear uno nuevo. | Se despliega ventana solicitando la siguiente informacion: • Nombre Proyecto • CUIT/CUIL Cliente • Nombre cliente (Se llena automaticamente en caso de que se encuentre mach de CUIT/CUIL si no se debe de cargar manualmente • Botones Crear Nuevo Proyecto que si es seleccionado despliega ventana con confirmacion de datos • Boton, cancelar creacion de proyecto y volver al a ventana principal |  | Opción A: Crear proyecto manualmente Opción B: Salir y volver a la ventan principal |  |  | Opción A: Crear proyecto manualmente Opción B: Salir y volver a la ventan principal
▶ FASE 2 — VENTANA DE PROYECTO, CONFIGURACION GENERAL O ANALISIS
1.2 | Pantalla de Proyecto | El usuario ingresa a la ventana de proyecto por medio de una Card de la Pantalla Principal (1) o luego de "CREAR" un nuevo proyecto en el punto 1.1. | PANTALLA: • Boton para agregar operaciones manualmente dentro de la app. • Boton para importacion masiva de masterdata para el proyecto (BOP,BOM,etc) • Datos generales del estado actual del proyecto (%Avance, Operaciones InProgress, etc) • Tabla con datos de las diferentes operaciones (Atributos cargados en el csv de carga masiva + estado de operacion + fecha de inicio y fin +...) • Diagrama de Gantt, donde se ven las operaciones que estan en la tabla superior en una ventana de tiempo elegible y modificable, al seleccionar una de las operaciones automaticamnete se "pinta" la barra de gantt a la que hace referencia, con "flechas" que indican dependencias y el camino, en el diagrama de gantt tambien existe una barra vertical que demarca el momento "actual"). • En el lateral izquierdo de la pantalla se posee una "Ventana vertical despegable" donde se verán los diferentes modulos con info del proyecto, BOM, Cuadrilla, NConformidades, etc. • Se puede seleccionar las operaciones y aparece una ventan similar a la de la de creación manual para "modificar" o visualizar características de esa OP. • En la parte del "fondo" del diagrama de Gantt se pinta de diferentes colores si es feriado, dia cortado laboral o fines de semana o "momento" laboral |  |  | BD: Atributos de las operaciones del proyecto. Momento de la visualización para determinar el momento actual. |  | → A → Listar errores si los hay → Habilitar 'Continuar' solo si 0 errores críticos→ Ventana para agregar operaciones manualmente → Ventana para modificar operaciones ya cargadas → Cualquier elemento de la barra de herramientas lateral → Pantalla de carga masiva de MasterData de Proyecto (BOM, BOP, etc) → Navegar por el diagrama de Gantt y por la Tabla de Operaciones → Modificar la ventana temporal de visualización de Gantt → Filtrar Operaciones y elementos de la tabla → Agregar o sacar Atributos de la tabla de operaciones para elegir que visualizar.
▶ FASE 2.1 — CARGA MASIVA DE DATOS DE PROYECTO
1.4 | Pantalla para carga masiva de informacion de proyecto | El planificar selecciona el boton de carga masiva de informacion de la Pantalla de Proyecto 1,2 | PANTALLA: • Esta pantalla consiste en "secciones" en forma de "Filas" donde en cada fila se posee una ventana de para "arrastrar" o "elegir" archivos de carga masiva, cada fila corresponde a un modulo para la carga de información, por ejemplo, BOP, BOM, Cuadrillas. • Una vez cargado el archivo en dicha "Sección" o fila comenzaran a logearse el estado de carga del csv, con descripción de errores en caso de su existencia. • Se da la posibilidad de "Descargar" archivos previamente cargados. |  |  |  |  | → Carga de csv →Descarga de csv previamente cargado | MOD-01 APS MOD-05 Cuadrillas MOD-09 Alertas
▶ FASE 4 — GESTIÓN DEL PLAN (MODIFICACIONES)
1.6 | Modificar Plan | El planificador modifica el Excel (agrega OPs, cambia duraciones, ajusta pesos) y reimporta. | PANTALLA: Importar Excel (misma que 1.2) • Campo visible: 'Versión detectada: v2 — reemplaza v1' • Checkbox: 'Guardar v1 en historial' | Archivo Excel modificado con Version_Plan incrementado | Opción A: Reimportar pisando la versión actual Opción B: Reimportar guardando historial de versiones Opción C: Cancelar | version_plan_anterior, version_plan_nueva, fecha_reimportacion, diferencias_detectadas[] | Si version_plan_nueva <= version_plan_actual: mostrar advertencia 'Esta versión es igual o anterior a la actual'. Registrar en log: qué OPs se agregaron, modificaron o eliminaron. | → Cronograma recalculado con nueva versión → Los avances ya registrados se conservan | MOD-01 APS MOD-09 Alertas

## 02_CAPATAZ
OBRA360 — MÓDULO 02 — CAPATAZ EN CAMPO
Flujo completo: Ver operaciones del día → Marcar avance → Foto → Confirmar ¦ ROL: Capataz / Jefe de cuadrilla — uso principal desde TABLET
# | FASE | PASO DEL USUARIO | PANTALLA REQUERIDA | INPUTS (qué carga) | OPCIONES / VARIANTES | ATRIBUTOS OBTENIDOS | REGLAS DE NEGOCIO / VALIDACIONES | OUTPUT / SIGUIENTE ACCIÓN | MÓDULO INTEGRADO
▶ FASE 1 — INICIO DE JORNADA
2.1 | Inicio Jornada | El capataz abre la app en su tablet. Ve sus operaciones asignadas para el día de hoy. | PANTALLA: Mis Operaciones (Home Capataz) • Header con fecha, nombre del proyecto y % avance de etapa • Lista de OPs activas asignadas a su cuadrilla • Cada OP muestra: código, nombre, tipo de avance y % actual | (ninguno — lectura de datos del sistema) | Vista A: Online — datos en tiempo real Vista B: Offline — última sincronización cacheada Filtro: ver solo las de hoy / ver históricas | operaciones_asignadas_hoy[] filtradas por: responsable_id=capataz_actual AND estado IN (PENDIENTE,EN_CURSO) AND fecha_inicio_calculada <= hoy | Modo offline obligatorio: la app debe funcionar sin internet y sincronizar al recuperar señal. Si hay más de 1 proyecto activo asignado: mostrar selector de proyecto primero. | → Tap en una OP → ir a pantalla de Registro de Avance | MOD-01 APS MOD-05 Cuadrillas
▶ FASE 2 — REGISTRO DE AVANCE
2.2 | Marcar Avance PORCENTAJE | El capataz toca la OP. El sistema detecta que su unidad_avance = PORCENTAJE y muestra un slider. | PANTALLA: Registro de Avance — PORCENTAJE • Slider 0–100% con valor numérico en tiempo real • Indicador 'Plan hoy: X%' y delta respecto al plan • Sección de foto (opcional) • Campo de nota de texto libre • Botones: CONFIRMAR / REPORTAR PROBLEMA | pct_avance_nuevo (0–100), foto[] (opcional), nota_texto (opcional) | El capataz arrastra el slider al valor actual. Puede agregar foto desde cámara o galería. Puede escribir una nota para el director. | pct_avance_real, fecha_registro, hora_registro, capataz_id, foto_url[], nota | No permitir pct_avance_nuevo < pct_avance_anterior (no se puede 'desavanzar' sin justificación). Si pct_avance_nuevo > 100: mostrar error. Si delta vs plan > -15%: generar señal a MOD-09. | → Confirmar: guardar registro, actualizar OP, volver a lista → Reportar Problema: ir a flujo NC | MOD-04 NC MOD-09 Alertas
2.3 | Marcar Avance CANTIDAD | La OP tiene unidad_avance = CANTIDAD. El sistema muestra botones +/− con meta visible. | PANTALLA: Registro de Avance — CANTIDAD • Botones +/− grandes (usables con guante) • Número actual grande y visible • 'X de Y [unidad]' debajo • Barra de progreso calculada automáticamente • Foto y nota opcionales | cantidad_real (número entero), foto[] (opcional), nota (opcional) | El capataz toca + para sumar unidades. El incremento estándar se puede configurar (ej: +50 ladrillos por tap). | cantidad_real, pct_avance_calculado=cantidad_real/cantidad_meta*100, fecha_registro | cantidad_real no puede superar cantidad_meta * 1.1 (máximo 10% de sobreproducción sin advertencia). Si cantidad_real > cantidad_meta: mostrar advertencia 'Superaste la meta — ¿confirmar?' | → Confirmar: misma lógica que 2.2 → El sistema calcula automáticamente el % para el Dashboard | MOD-02 BOM MOD-09 Alertas
2.4 | Marcar Avance BINARIO | La OP tiene unidad_avance = BINARIO. El sistema muestra dos botones grandes: COMPLETADA / NO COMPLETADA. | PANTALLA: Registro de Avance — BINARIO • Mostrar criterio_cierre en texto destacado ('Para completar: ...') • Dos botones grandes: ✓ COMPLETADA / ⏸ NO COMPLETADA • Foto obligatoria si se marca COMPLETADA • Nota opcional | estado_binario (COMPLETADA/NO_COMPLETADA), foto[] (obligatoria si completa), nota | Opción A: COMPLETADA → requiere foto como evidencia Opción B: NO COMPLETADA → puede agregar nota de motivo | estado_binario, pct_avance= 100 si COMPLETADA else 0, foto_evidencia_url (obligatoria) | BINARIO=COMPLETADA → foto obligatoria. Si no hay foto: bloquear confirmación y mostrar 'Agregá una foto como evidencia'. Al marcar COMPLETADA: cambiar estado_op a COMPLETA y habilitar operaciones que dependen de esta. | → COMPLETADA: OP se cierra, se habilitan predecesoras en cronograma → Se notifica al Director | MOD-01 APS MOD-04 NC MOD-09 Alertas
▶ FASE 3 — REGISTRO DE MATERIALES CONSUMIDOS
2.5 | Cargar Consumo | Después de marcar avance, el sistema sugiere registrar el consumo de materiales de la OP. | PANTALLA: Consumo de Materiales (dentro del detalle de OP) • Lista de materiales del BOM para esta OP • Campo numérico por material: 'Cantidad consumida hoy' • Muestra teórico y acumulado previo | material_id, cantidad_consumida_hoy (por cada material de la OP) | Opción A: Registrar consumo al marcar avance (flujo integrado) Opción B: Registrar consumo por separado desde el módulo BOM Opción C: Omitir (queda pendiente con indicador ⚠) | consumo_id (auto), operacion_id, material_id, cantidad_real, fecha_consumo, capataz_id | Validar cantidad_consumida_hoy > 0. Actualizar stock_actual = stock_actual - cantidad_consumida_hoy. Si stock_actual < umbral_minimo: generar señal a MOD-09 (stock crítico). | → Actualiza BOM con consumo acumulado → Recalcula desvío real vs teórico | MOD-02 BOM MOD-03 Compras MOD-09 Alertas
▶ FASE 4 — REGISTRO DE JORNADA (CUADRILLA)
2.6 | Jornada Cuadrilla | Al final del día el capataz registra la jornada de su cuadrilla: quiénes trabajaron y cuántas horas. | PANTALLA: Registro de Jornada • Selección de operación del día • Campo: N° de trabajadores • Campo: Horas efectivas trabajadas • (Opcional) motivo si < estándar | operacion_id, n_trabajadores, hs_trabajadas, motivo_reduccion (opcional) | Opción A: Jornada completa (valor por defecto = estándar del calendario) Opción B: Jornada reducida con motivo Opción C: Jornada extendida (horas extra) | jornada_id (auto), cuadrilla_id, operacion_id, fecha, n_trabajadores, hs_trabajadas, rendimiento_pct | rendimiento_pct = produccion_real / produccion_estandar * 100. Si rendimiento_pct < 70% por 2 jornadas consecutivas: generar alerta a MOD-09. | → Alimenta MOD-06 con datos de rendimiento → Visible en Dashboard del Director | MOD-05 Cuadrillas MOD-08 Dashboard

## 03_MATERIALES
OBRA360 — MÓDULO 03 — MATERIALES & BOM
Flujo: Importar BOM → Completar códigos → Consumo → Desvíos → Stock crítico ¦ ROL: Planificador / Capataz
# | FASE | PASO DEL USUARIO | PANTALLA REQUERIDA | INPUTS (qué carga) | OPCIONES / VARIANTES | ATRIBUTOS OBTENIDOS | REGLAS DE NEGOCIO / VALIDACIONES | OUTPUT / SIGUIENTE ACCIÓN | MÓDULO INTEGRADO
▶ FASE 1 — CARGA DEL BOM
3.1 | Carga BOM | El planificador carga la lista de materiales teóricos del proyecto. | PANTALLA: BOM — Lista de Materiales • Tabla con: OP, material, código, unidad, cant. teórica, consumido, desvío, stock • Badge de ítems sin código asignado • Botones: Importar Revit CSV / Completar manual | (depende de la opción elegida — ver variantes) | Opción A: Importar CSV de Revit → mapeo automático de columnas Opción B: Filas auto-generadas desde la importación del Excel → completar Cod. y Cantidad Opción C: Agregar ítem de BOM manualmente | material_id (auto o desde Revit), cod_material, descripcion, unidad, cantidad_teorica, operacion_id, proyecto_id | Si se importa CSV de Revit: mapear columna 'Mark' o 'Type' a cod_material. Validar que unidad sea un valor del catálogo: kg, m², m³, ml, unid, bolsas, lt, tn. No permitir cantidad_teorica <= 0. | → BOM completo visible → Ítems sin código muestran badge ⚠ hasta completarse | MOD-01 APS MOD-03 Compras
▶ FASE 2 — CONSUMO Y DESVÍOS
3.2 | Consumo Real | El capataz o planificador registra cuánto material se consumió en una operación. | PANTALLA: Detalle de Material • Historial de consumos con fecha y quién registró • Campo 'Agregar consumo': cantidad + operacion_id • Gráfico mini: teórico vs acumulado real | cantidad_consumida, operacion_id, fecha_consumo, lote_id (opcional) | Opción A: Consumo desde el flujo de avance del Capataz (paso 2.5) Opción B: Consumo desde el módulo BOM directamente Opción C: Carga masiva desde CSV | consumo_id, material_id, operacion_id, cantidad_real, fecha, lote_id, capataz_id | Acumular: consumo_total = SUM(todos los consumos del material en el proyecto). Calcular: desvio_pct = (consumo_total - cantidad_teorica) / cantidad_teorica * 100. Si ¦desvio_pct¦ > umbral (config. por proyecto): generar señal a MOD-09. | → Actualiza desvío en tabla BOM → Si stock crítico: señal a Compras | MOD-02 Capataz MOD-04 Compras MOD-09 Alertas
3.3 | Trazab. Lotes | El planificador vincula un número de remito/lote a los materiales recibidos. | PANTALLA: Recepción de Material (dentro de Compras) • Campo: número de remito • Campo: lote_id (auto o manual) • Vinculación al proveedor | remito_numero, lote_id, proveedor_id, material_id, cantidad_recibida, fecha_recepcion | Opción A: Asignar lote_id automático (incremental) Opción B: Usar número de remito como lote_id | lote_id, remito_id, proveedor_id, material_id, cantidad_recibida, fecha | Cada consumo registrado puede vincularse a un lote_id específico. Esto permite trazar: lote → proveedor → operacion donde se usó. Utilidad: ante problema de calidad, identificar qué lote se usó en qué losa. | → Trazabilidad disponible en reporte de calidad | MOD-04 Compras MOD-07 Proveedores

## 04_COMPRAS
OBRA360 — MÓDULO 04 — COMPRAS
OC → Confirmación de entrega → Stock → Calendario de disponibilidad ¦ ROL: Encargado de Compras / Director
# | FASE | PASO DEL USUARIO | PANTALLA REQUERIDA | INPUTS (qué carga) | OPCIONES / VARIANTES | ATRIBUTOS OBTENIDOS | REGLAS DE NEGOCIO / VALIDACIONES | OUTPUT / SIGUIENTE ACCIÓN | MÓDULO INTEGRADO
▶ FASE 1 — ÓRDENES DE COMPRA
4.1 | Crear OC | El encargado de compras emite una orden de compra para un material. | PANTALLA: Nueva Orden de Compra • Selector de material (desde BOM) • Selector de proveedor (desde MOD-07) • Campo cantidad, precio unitario • Campo fecha_entrega_esperada con calendario • Campo fecha_disponibilidad (cuándo estará usable en obra) | material_id, proveedor_id, cantidad_pedida, precio_unitario, fecha_entrega_esperada, fecha_disponibilidad_obra, notas | Opción A: OC manual (el usuario completa todo) Opción B: OC desde sugerencia automática del MOD-09 (borrador pre-completado) Opción C: OC desde demanda del BOM (la app calcula cuánto falta) | oc_id (auto), estado_oc='EMITIDA', monto_total=cantidad*precio_unitario | No permitir oc.proveedor_id con categoria_abc='C' sin confirmación del director. Validar: fecha_disponibilidad_obra >= fecha_entrega_esperada. | → OC aparece en calendario de entregas esperadas → Alerta si fecha_disponibilidad coincide con inicio de OP que lo necesita | MOD-07 Proveedores MOD-09 Alertas
4.2 | Confirmar Entrega | Al recibir el material en obra, el encargado confirma la entrega ingresando remito y cantidad real. | PANTALLA: Confirmar Entrega • Lista de OCs con estado EMITIDA o EN_TRÁNSITO • Al seleccionar: campo cantidad_real_recibida, fecha_real, numero_remito • Botón Confirmar Parcial / Confirmar Total / Rechazar | oc_id (seleccionada), cantidad_real_recibida, fecha_real_entrega, remito_numero, observaciones | Opción A: Entrega completa (cierra la OC) Opción B: Entrega parcial (OC queda abierta por el resto) Opción C: Rechazar entrega (con motivo) → penaliza score proveedor | entrega_id (auto), lote_id (auto), estado_oc='RECIBIDA'/'PARCIAL'/'RECHAZADA' | stock_actual += cantidad_real_recibida. Si fecha_real_entrega > fecha_entrega_esperada: registrar atraso_dias = fecha_real - fecha_esperada → impacta score MOD-07. Si cantidad_real < cantidad_pedida * 0.9: generar alerta de diferencia. | → Stock se actualiza en BOM → Score del proveedor se recalcula | MOD-02 BOM MOD-07 Proveedores MOD-09 Alertas

## 05_NC
OBRA360 — MÓDULO 05 — NO CONFORMIDADES
Detección → Foto → Clasificación → Asignación → Cierre con evidencia ¦ ROL: Capataz / Inspector / Director
# | FASE | PASO DEL USUARIO | PANTALLA REQUERIDA | INPUTS (qué carga) | OPCIONES / VARIANTES | ATRIBUTOS OBTENIDOS | REGLAS DE NEGOCIO / VALIDACIONES | OUTPUT / SIGUIENTE ACCIÓN | MÓDULO INTEGRADO
▶ FASE 1 — APERTURA DE NC
5.1 | Detectar Problema | El capataz o inspector detecta un problema en obra y abre una NC desde la app. | PANTALLA: Nueva NC • Botón 'TOMAR FOTO' prominente (primer paso) • Selector de categoría: ESTRUCTURA / INSTALACIÓN / TERMINACIÓN / SUBCONTRATISTA • Selector de severidad: CRÍTICA / ADVERTENCIA / OBSERVACIÓN • Texto descripción • Selector de OP vinculada (desde lista de OPs activas) • Selector de responsable (desde MOD-05 Cuadrillas) • Fecha límite de corrección | foto[] (mín. 1), categoria, severidad, descripcion, operacion_id, responsable_id, fecha_limite | Opción A: Desde el botón 'Reportar Problema' dentro de una OP (operacion_id pre-completada) Opción B: Desde el menú NC directamente (operacion_id a seleccionar) Opción C: NC de subcontratista (vincula a proveedor_id) | nc_id (auto), estado_nc='ABIERTA', fecha_apertura, proyecto_id, proveedor_id (si subcontrat.) | Foto obligatoria para abrir NC. Si severidad=CRÍTICA: notificación push inmediata al director. Si responsable_id es un subcontratista: registrar nc_proveedor_id para impacto en score MOD-07. | → NC aparece en lista del módulo → Notificación al responsable asignado → Si crítica: push al director | MOD-01 APS MOD-07 Proveedores MOD-09 Alertas
▶ FASE 2 — GESTIÓN Y CIERRE
5.2 | Resolver y Cerrar | El responsable realiza la corrección y cierra la NC subiendo foto de evidencia. | PANTALLA: Detalle NC • Estado actual con semáforo visual • Foto original del defecto • Campo: foto_cierre (obligatoria para cerrar) • Campo: descripcion_resolucion • Botón: CERRAR NC • Historial de comentarios/seguimiento | foto_cierre[] (mín. 1), descripcion_resolucion, fecha_cierre | Opción A: Cierre directo (responsable sube foto y cierra) Opción B: Cierre con revisión (director debe aprobar el cierre) Opción C: Reabrir NC si la solución no fue aceptada | fecha_cierre, tiempo_resolucion_hs = fecha_cierre - fecha_apertura, estado_nc='CERRADA' | Foto de cierre obligatoria. Si fecha_cierre > fecha_limite Y severidad=CRÍTICA: registrar como 'cierre tardío' → impacta score proveedor si es subcontratista. Actualizar tendencia semanal de NCs. | → NC cerrada con evidencia → Si subcontratista: recalcular score MOD-07 → Disponible en reporte de calidad | MOD-07 Proveedores MOD-08 Dashboard

## 06_CUADRILLAS
OBRA360 — MÓDULO 06 — CUADRILLAS & RENDIMIENTO
Alta de cuadrilla → Jornada diaria → Rendimiento OEE → Alertas ¦ ROL: Capataz / Director
# | FASE | PASO DEL USUARIO | PANTALLA REQUERIDA | INPUTS (qué carga) | OPCIONES / VARIANTES | ATRIBUTOS OBTENIDOS | REGLAS DE NEGOCIO / VALIDACIONES | OUTPUT / SIGUIENTE ACCIÓN | MÓDULO INTEGRADO
▶ FASE 1 — CONFIGURACIÓN
6.1 | Alta Cuadrilla | El planificador da de alta las cuadrillas y subcontratistas del proyecto. | PANTALLA: Responsables / Cuadrillas (importada desde hoja Responsables del Excel) • Lista con: código, nombre, tipo, especialidad, N° personas • Botón Agregar manualmente | codigo, nombre, tipo (CUADRILLA_PROPIA/SUBCONTRATISTA), especialidad, n_personas, costo_hs | Opción A: Importado automáticamente desde Excel (hoja Responsables) Opción B: Alta manual desde la app | cuadrilla_id (auto o del Excel), proyecto_id | Código único por proyecto. No se puede eliminar una cuadrilla con jornadas o OPs registradas. | → Cuadrillas disponibles en selectores de Operaciones y NC | MOD-01 APS MOD-07 Proveedores
6.2 | Rendim. Diario | Al final de la jornada el capataz registra la producción real de su cuadrilla. | PANTALLA: Registro de Jornada (puede ser parte del flujo de avance del Capataz — paso 2.6) • OP trabajada, n_trabajadores, hs_trabajadas | operacion_id, n_trabajadores, hs_trabajadas, produccion_real (unidades o %) | (igual que paso 2.6) | rendimiento_pct = produccion_real / produccion_estandar * 100 produccion_estandar viene del campo estándar configurado en la OP al planificar | Alerta si rendimiento_pct < 70% durante 2 jornadas consecutivas de la misma cuadrilla. | → Historial de rendimiento por cuadrilla → KPI en Dashboard | MOD-08 Dashboard MOD-09 Alertas

## 07_PROVEEDORES
OBRA360 — MÓDULO 07 — PROVEEDORES & SCORING
Alta → Entregas → NCs → Score automático A/B/C ¦ ROL: Director / Encargado de Compras
# | FASE | PASO DEL USUARIO | PANTALLA REQUERIDA | INPUTS (qué carga) | OPCIONES / VARIANTES | ATRIBUTOS OBTENIDOS | REGLAS DE NEGOCIO / VALIDACIONES | OUTPUT / SIGUIENTE ACCIÓN | MÓDULO INTEGRADO
▶ FASE 1 — ALTA Y SCORING
7.1 | Alta Proveedor | Se da de alta un proveedor o subcontratista en el sistema. | PANTALLA: Nuevo Proveedor • Razón social, CUIT, rubro, contacto • Tipo: MATERIAL / SUBCONTRATISTA / ALQUILER_EQUIPOS | razon_social, cuit, rubro, tipo, email, telefono | Opción A: Alta desde Excel (hoja Responsables, tipo SUBCONTRATISTA) Opción B: Alta manual desde módulo Proveedores | proveedor_id (auto), score_conformidad=100 (inicial), categoria_abc='A' | CUIT único en el sistema. | → Disponible en selectores de OC y NC | MOD-04 Compras MOD-05 NC
7.2 | Score Auto | El sistema recalcula el score de conformidad automáticamente ante cada evento. | PANTALLA: Detalle Proveedor • Score actual con semáforo • Desglose: puntualidad, calidad, cantidad correcta • Historial de entregas y NCs | (ninguno — el sistema lo calcula) | El score se recalcula en cada evento: entrega registrada, NC cerrada, NC abierta | score_puntualidad = entregas_en_fecha/total*100 score_calidad = 100 - SUM(nc_peso) score_cantidad = entregas_sin_diff/total*100 score_final = puntualidad*0.4 + calidad*0.4 + cantidad*0.2 | nc_peso: CRÍTICA=10pts, ADVERTENCIA=3pts, OBSERVACIÓN=1pt. Categoria: A si score>=90, B si 70-89, C si <70. Alerta automática si proveedor pasa de B a C. | → Alerta al director si C → Bloqueo suave de nuevas OC si C (requiere aprobación) | MOD-04 Compras MOD-05 NC MOD-09 Alertas

## 08_DASHBOARD
OBRA360 — MÓDULO 08 — DASHBOARD & ANALYTICS
KPIs consolidados · Gráficos · Alertas · Exportar reporte PDF ¦ ROL: Director / Inversor — solo lectura
# | FASE | PASO DEL USUARIO | PANTALLA REQUERIDA | INPUTS (qué carga) | OPCIONES / VARIANTES | ATRIBUTOS OBTENIDOS | REGLAS DE NEGOCIO / VALIDACIONES | OUTPUT / SIGUIENTE ACCIÓN | MÓDULO INTEGRADO
▶ FASE 1 — VISTAS DEL DASHBOARD
8.1 | Vista Director | El director abre el Dashboard y ve el resumen ejecutivo del proyecto. | PANTALLA: Dashboard Principal • KPI row: % avance real vs plan, operaciones completas, desvío material, rendimiento MO • Gráfico avance semanal real vs plan (barras dobles) • Panel avance por etapa (barras de progreso) • Widget NC abiertas con semáforo • Widget stock crítico • Tabla top desvíos de materiales • Ranking proveedores con score | (ninguno — solo lectura) | Filtro A: Por proyecto (si hay varios) Filtro B: Por período (semana actual, mes, acumulado) Vista móvil: versión simplificada para celular | Todos los KPIs se computan en tiempo real desde los registros de avance, BOM y NC. | avance_real_pct = SUM(avance_op * peso_op) / SUM(peso_op) avance_plan_pct = calculado según cronograma a fecha de hoy desvio_avance = avance_real - avance_plan | → Clic en KPI → drill-down al módulo correspondiente → Botón exportar PDF | TODOS LOS MÓDULOS
8.2 | Exportar Reporte | El director genera un PDF de avance para enviar al cliente o inversor. | PANTALLA: Exportar Reporte (modal) • Checkboxes: qué incluir (avance, materiales, NC, fotos) • Campo: título del informe y fecha • Vista previa antes de exportar | seccionas_incluidas[], titulo_informe, fecha_corte | Opción A: Reporte de avance estándar Opción B: Reporte completo con fotos de NC Opción C: Reporte para inversor (solo avance y costo, sin detalle técnico) | archivo_pdf_url, fecha_generacion | El PDF incluye: logo, nombre del proyecto, fecha de corte, % avance general, tabla por etapa, fotos de los últimos hitos completados, NCs abiertas críticas, resumen de materiales. | → PDF descargable o compartible por WhatsApp/email | MOD-01 APS MOD-02 BOM MOD-05 NC

## 09_ALERTAS
OBRA360 — MÓDULO 09 — ALERTAS & SPC
Motor de reglas automático · Push notifications · OC sugerida automáticamente ¦ ROL: Sistema automático / Director para configuración
# | FASE | PASO DEL USUARIO | PANTALLA REQUERIDA | INPUTS (qué carga) | OPCIONES / VARIANTES | ATRIBUTOS OBTENIDOS | REGLAS DE NEGOCIO / VALIDACIONES | OUTPUT / SIGUIENTE ACCIÓN | MÓDULO INTEGRADO
▶ FASE 1 — CONFIGURACIÓN DE UMBRALES
9.1 | Config. Umbrales | El director configura los umbrales que disparan alertas por proyecto. | PANTALLA: Configuración de Alertas • Slider o campo numérico por cada umbral • Toggle ON/OFF por tipo de alerta • Selector de destinatarios por alerta | umbral_desvio_avance_pct (def: 15%), umbral_desvio_material_pct (def: 20%), umbral_stock_dias (def: 5), umbral_rendimiento_cuadrilla_pct (def: 70%), dias_nc_sin_atender (def: 7) | Opción A: Usar umbrales por defecto del sistema Opción B: Personalizar por proyecto Opción C: Personalizar por tipo de alerta | config_alertas_id, proyecto_id, umbrales{}, destinatarios{} | Los umbrales son por proyecto, no globales. Si no se configura: usar valores por defecto del sistema. | → Motor de alertas activo con estos umbrales | TODOS LOS MÓDULOS
▶ FASE 2 — TRIGGERS Y ACCIONES
9.2 | Avance Atrasado | APS registra avance_real < avance_plan - umbral% | ALERTA: Desvío de cronograma • Push al director • Badge en Dashboard |  |  | desvio_pct, operacion_id | tipo='CRONOGRAMA', severidad='ADVERTENCIA' si 5-15%, 'CRÍTICA' si >15% | ALERTA: Desvío de cronograma • Push al director • Badge en Dashboard | MOD-01 APS
9.3 | Stock Crítico | BOM detecta stock_actual < umbral_dias * consumo_diario_promedio | ALERTA: Stock crítico • Push al encargado de compras • Crear borrador de OC automático |  |  | material_id, stock_actual, oc_sugerida_id | tipo='STOCK', crear OC en borrador con cantidad sugerida = (consumo_proyectado - stock_actual) | ALERTA: Stock crítico • Push al encargado de compras • Crear borrador de OC automático | MOD-03 Compras
9.4 | Entrega Atrasada | Compras detecta fecha_real_entrega > fecha_esperada | ALERTA: Entrega atrasada • Push al encargado de compras • Penalización en score proveedor |  |  | proveedor_id, oc_id, atraso_dias | tipo='ENTREGA', atraso_dias, penalizar score proveedor | ALERTA: Entrega atrasada • Push al encargado de compras • Penalización en score proveedor | MOD-07 Proveedores
9.5 | NC Crítica sin atender | NC con severidad=CRÍTICA lleva más de X días sin cierre | ALERTA: NC sin atender • Push urgente al director • Badge rojo con contador de días |  |  | nc_id, dias_abierta | tipo='NC_CRÍTICA', escalada a director si no hay acción en 48hs | ALERTA: NC sin atender • Push urgente al director • Badge rojo con contador de días | MOD-05 NC
9.6 | Rendim. Bajo | Cuadrilla con rendimiento_pct < umbral por 2 jornadas consecutivas | ALERTA: Bajo rendimiento • Push al director • Visible en Dashboard |  |  | cuadrilla_id, rendimiento_pct, causa_posible | tipo='RENDIMIENTO', correlacionar con stock y equipos para identificar causa | ALERTA: Bajo rendimiento • Push al director • Visible en Dashboard | MOD-06 Cuadrillas
9.7 | Prov. degrada a C | Score de proveedor cae por debajo de 70 | ALERTA: Proveedor degradado • Push al director • Bloqueo suave de nuevas OC |  |  | proveedor_id, score_anterior, score_nuevo | tipo='PROVEEDOR_C', bloquear nuevas OC (requiere confirmación director) | ALERTA: Proveedor degradado • Push al director • Bloqueo suave de nuevas OC | MOD-07 Proveedores

## 10_MODELO_DATOS
OBRA360 — MODELO DE DATOS (Entidades y Atributos)
Referencia técnica para el programador — entidades, atributos, tipos y relaciones
ENTIDAD: PROYECTO
ATRIBUTO | TIPO SQL | ROL | DESCRIPCIÓN / VALIDACIÓN | RELACIÓN | MÓDULO
proyecto_id | UUID/INT | 🔑 PK | PK · Auto
empresa_id | UUID | 🔗 FK | FK → Empresa
nombre | VARCHAR(200) | campo | Único por empresa
cliente | VARCHAR(200) | campo
direccion | TEXT | campo
fecha_inicio | DATE | campo
fecha_fin_estimada | DATE | campo | fecha_fin > fecha_inicio
estado | ENUM | campo | PLANIFICACIÓN/EN_CURSO/COMPLETADO/PAUSADO
version_plan_actual | VARCHAR(10) | campo | Ej: v1, v2
ENTIDAD: ETAPA
ATRIBUTO | TIPO SQL | ROL | DESCRIPCIÓN / VALIDACIÓN | RELACIÓN | MÓDULO
etapa_id | UUID/INT | 🔑 PK | PK · Auto
proyecto_id | UUID | 🔗 FK | FK → Proyecto
codigo | VARCHAR(10) | campo | Ej: E1
nombre | VARCHAR(100) | campo
peso_pct | DECIMAL(5,2) | campo | SUM por proyecto = 100
fecha_inicio_estimada | DATE | campo
fecha_fin_estimada | DATE | campo
ENTIDAD: OPERACION
ATRIBUTO | TIPO SQL | ROL | DESCRIPCIÓN / VALIDACIÓN | RELACIÓN | MÓDULO
operacion_id | UUID/INT | 🔑 PK | PK · Auto
proyecto_id | UUID | 🔗 FK | FK → Proyecto
etapa_id | UUID | 🔗 FK | FK → Etapa
secuencia | INT | campo | Múltiplos de 100, único por proyecto
nombre | VARCHAR(200) | campo
depende_de | VARCHAR(200) | campo | Secuencias separadas por ; ej: 200;300
desfase_inicio_hs | INT | campo | Default 0
duracion_hs | DECIMAL(8,2) | campo
peso_pct | DECIMAL(5,2) | campo | Auto o manual
unidad_avance | ENUM | campo | PORCENTAJE/CANTIDAD/BINARIO
cantidad_meta | DECIMAL(10,2) | campo | Solo si CANTIDAD
criterio_cierre | TEXT | campo
responsable_id | UUID | 🔗 FK | FK → Responsable
fecha_inicio_forzada | DATE | campo | Solo 1ra OP
fecha_inicio_calculada | DATE | campo | Calculado por la app
fecha_fin_calculada | DATE | campo | Calculado por la app
estado | ENUM | campo | PENDIENTE/EN_CURSO/COMPLETA/BLOQUEADA/ATRASADA
pct_avance_actual | DECIMAL(5,2) | campo | Calculado
version_plan | VARCHAR(10) | campo | Versión del Excel que la originó
ENTIDAD: AVANCE_REGISTRO
ATRIBUTO | TIPO SQL | ROL | DESCRIPCIÓN / VALIDACIÓN | RELACIÓN | MÓDULO
avance_id | UUID/INT | 🔑 PK | PK · Auto
operacion_id | UUID | 🔗 FK | FK → Operacion
valor | DECIMAL(10,2) | campo | % o cantidad según unidad_avance
fecha_registro | DATETIME | campo
usuario_id | UUID | 🔗 FK | FK → Usuario
nota | TEXT | campo | Opcional
fotos_url | JSON[] | campo | Array de URLs
ENTIDAD: MATERIAL_BOM
ATRIBUTO | TIPO SQL | ROL | DESCRIPCIÓN / VALIDACIÓN | RELACIÓN | MÓDULO
material_id | UUID/INT | 🔑 PK | PK · Auto
proyecto_id | UUID | 🔗 FK | FK → Proyecto
operacion_id | UUID | 🔗 FK | FK → Operacion
cod_material | VARCHAR(50) | campo | Código Revit o lista maestra
descripcion | VARCHAR(200) | campo
unidad | ENUM | campo | kg/m²/m³/ml/unid/bolsas/lt/tn
cantidad_teorica | DECIMAL(10,2) | campo
consumo_total | DECIMAL(10,2) | campo | SUM de consumos registrados
desvio_pct | DECIMAL(5,2) | campo | Calculado
stock_actual | DECIMAL(10,2) | campo | Calculado: comprado - consumido
umbral_stock_minimo | DECIMAL(10,2) | campo | Configurable
ENTIDAD: CONSUMO
ATRIBUTO | TIPO SQL | ROL | DESCRIPCIÓN / VALIDACIÓN | RELACIÓN | MÓDULO
consumo_id | UUID/INT | 🔑 PK | PK · Auto
material_id | UUID | 🔗 FK | FK → Material_BOM
operacion_id | UUID | 🔗 FK | FK → Operacion
cantidad_real | DECIMAL(10,2) | campo
fecha_consumo | DATETIME | campo
usuario_id | UUID | 🔗 FK | FK → Usuario
lote_id | UUID | 🔗 FK | FK → Lote (opcional)
ENTIDAD: ORDEN_COMPRA
ATRIBUTO | TIPO SQL | ROL | DESCRIPCIÓN / VALIDACIÓN | RELACIÓN | MÓDULO
oc_id | UUID/INT | 🔑 PK | PK · Auto
proyecto_id | UUID | 🔗 FK | FK → Proyecto
material_id | UUID | 🔗 FK | FK → Material_BOM
proveedor_id | UUID | 🔗 FK | FK → Proveedor
cantidad_pedida | DECIMAL(10,2) | campo
precio_unitario | DECIMAL(10,2) | campo
monto_total | DECIMAL(12,2) | campo | Calculado
fecha_entrega_esperada | DATE | campo
fecha_entrega_real | DATE | campo | Null hasta recibir
cantidad_real_recibida | DECIMAL(10,2) | campo
remito_numero | VARCHAR(50) | campo
estado | ENUM | campo | EMITIDA/EN_TRÁNSITO/RECIBIDA/PARCIAL/RECHAZADA
lote_id | UUID | campo | Auto al confirmar entrega
ENTIDAD: NO_CONFORMIDAD
ATRIBUTO | TIPO SQL | ROL | DESCRIPCIÓN / VALIDACIÓN | RELACIÓN | MÓDULO
nc_id | UUID/INT | 🔑 PK | PK · Auto
proyecto_id | UUID | 🔗 FK | FK → Proyecto
operacion_id | UUID | 🔗 FK | FK → Operacion
categoria | ENUM | campo | ESTRUCTURA/INSTALACIÓN/TERMINACIÓN/SUBCONTRATISTA
severidad | ENUM | campo | CRÍTICA/ADVERTENCIA/OBSERVACIÓN
descripcion | TEXT | campo
responsable_id | UUID | 🔗 FK | FK → Responsable
proveedor_id | UUID | 🔗 FK | FK → Proveedor (si subcontratista)
fecha_apertura | DATETIME | campo
fecha_limite | DATE | campo
fecha_cierre | DATETIME | campo | Null hasta cerrar
estado_nc | ENUM | campo | ABIERTA/EN_REVISIÓN/CERRADA/REABIERTA
fotos_apertura_url | JSON[] | campo | Array de URLs
fotos_cierre_url | JSON[] | campo | Obligatorio al cerrar
descripcion_resolucion | TEXT | campo
tiempo_resolucion_hs | INT | campo | Calculado: cierre-apertura
ENTIDAD: PROVEEDOR
ATRIBUTO | TIPO SQL | ROL | DESCRIPCIÓN / VALIDACIÓN | RELACIÓN | MÓDULO
proveedor_id | UUID/INT | 🔑 PK | PK · Auto
empresa_id | UUID | 🔗 FK | FK → Empresa
razon_social | VARCHAR(200) | campo
cuit | VARCHAR(13) | campo | Único por empresa
tipo | ENUM | campo | MATERIAL/SUBCONTRATISTA/ALQUILER_EQUIPOS
rubro | VARCHAR(100) | campo
score_conformidad | DECIMAL(5,2) | campo | Calculado 0-100
categoria_abc | ENUM | campo | A/B/C | Calculado
total_entregas | INT | campo | Calculado
entregas_en_fecha | INT | campo | Calculado
nc_asociadas | INT | campo | Calculado
ENTIDAD: RESPONSABLE
ATRIBUTO | TIPO SQL | ROL | DESCRIPCIÓN / VALIDACIÓN | RELACIÓN | MÓDULO
responsable_id | UUID/INT | 🔑 PK | PK · Auto
proyecto_id | UUID | 🔗 FK | FK → Proyecto
codigo | VARCHAR(20) | campo | Ej: CUA-A, SUB-01
nombre | VARCHAR(200) | campo
tipo | ENUM | campo | CUADRILLA_PROPIA/SUBCONTRATISTA/PROVEEDOR_SERVICIO
especialidad | VARCHAR(100) | campo
n_personas | INT | campo
costo_hs | DECIMAL(8,2) | campo | Opcional
proveedor_id | UUID | 🔗 FK | FK → Proveedor (si subcontratista)