## 📖 Instrucciones
OBRA360 — PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES
Guía de uso del archivo — Leer antes de completar
HOJAS DEL ARCHIVO
📋 Operaciones | Cargá aquí todas las operaciones del proyecto con su secuencia, duración y dependencias. | Editable
📦 BOM_Materiales | Se genera automáticamente desde Operaciones. Completá solo Cod_Material y Cantidad_Teorica. | Semi-auto
📖 Instrucciones | Esta hoja. No modificar. | Solo lectura
✅ Leyenda_Colores | Referencia visual de colores usados en el archivo. | Solo lectura
COLUMNAS — HOJA OPERACIONES
Proyecto | Nombre del proyecto. Se repite en cada fila. Usar siempre el mismo nombre exacto. | Texto
Etapa | Nombre de la etapa que agrupa varias operaciones (ej: E1-Fundaciones, E2-Estructura). | Texto
Secuencia | Número de orden en múltiplos de 100 (100, 200, 300…). Dejá saltos para poder insertar OPs sin renumerar. | Número (100, 200…)
Operacion | Nombre descriptivo de la operación (ej: Encofrado losa P1). | Texto
Depende_De | Secuencia de la OP predecesora. Vacío = la OP no tiene predecesora (es la primera). Para paralelas: misma predecesora que la anterior. | Número o vacío
Desfase_Inicio_Hs | Horas de espera DESPUÉS que termina la predecesora antes de iniciar esta OP. Ej: 48hs para esperar fragüe de hormigón. Dejar 0 si empieza enseguida. | Número ≥ 0
Duracion_Hs | Duración estimada de la operación en horas de trabajo efectivo. | Número > 0
Cant_Materiales | Cantidad de tipos de materiales distintos que consume esta OP. Genera automáticamente esa cantidad de filas en BOM_Materiales. | Número entero ≥ 0
Responsable | Nombre de la cuadrilla o subcontratista asignado (ej: Cuadrilla A, ElecSur S.A.). | Texto
Fecha_Inicio_Forzada | SOLO para la primera operación del proyecto. Dejá vacío en todas las demás — la app calcula las fechas automáticamente. | Fecha o vacío
Notas | Campo libre para observaciones del planificador. | Texto libre
COLUMNAS — HOJA BOM MATERIALES
Proyecto | Vinculado automáticamente desde Operaciones. No editar. | Auto
Secuencia_OP | Secuencia de la operación a la que pertenece este material. No editar. | Auto
Operacion | Nombre de la operación. No editar. | Auto
Nro_Material | Número de material dentro de esa OP (1, 2, 3…). No editar. | Auto
Cod_Material | Código del material según lista maestra o exportación de Revit. COMPLETAR. | Editar
Cantidad_Teorica | Cantidad teórica a consumir según BOM de Revit u otro origen. COMPLETAR. | Editar
REGLAS IMPORTANTES
⚠️ Secuencia única | No repitas el mismo número de secuencia en un proyecto. Si necesitás insertar, usá el salto (ej: 150 entre 100 y 200).
⚠️ Nombre proyecto | Usá el MISMO nombre de proyecto en todas las filas. Mayúsculas/minúsculas importan.
⚠️ Cant_Materiales | Si modificás este número en Operaciones, borrá manualmente las filas correspondientes en BOM_Materiales y recargá el archivo en la app.
⚠️ Fecha_Inicio | Solo la primera OP del proyecto lleva fecha. Todas las demás se calculan automáticamente cruzando con el Calendario.
✅ Celdas azules | Son campos que vos completás. Nunca toques las celdas grises (calculadas).

## 📋 Operaciones
OBRA360 — PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES
🔵 Campos editables (azul) ¦ ⬜ Calculado por la app (gris) ¦ 🟡 Solo primera OP (amarillo) ¦ Secuencia en múltiplos de 100 ¦ Depende_De = secuencia de la OP predecesora
PROYECTO | ETAPA | SECUENCIA | OPERACIÓN | DEPENDE_DE (Secuencia predecesora) | DESFASE_INICIO (hs espera post predecesora) | DURACIÓN (hs) | CANT. MATERIALES | RESPONSABLE (Cuadrilla / Subcontrat.) | FECHA_INICIO (solo 1ra OP) | NOTAS
Torre Nordeste | E1 - Fundaciones | 100 | Excavación y movimiento de suelos | — | 0 | 40 | 0 | Cuadrilla A | 15/04/2025 | Verificar nivel freático antes de iniciar
Torre Nordeste | E1 - Fundaciones | 200 | Armado de bases y zapatas | 100 | 0 | 32 | 3 | Cuadrilla A | ← auto
Torre Nordeste | E1 - Fundaciones | 300 | Colado de hormigón - bases | 200 | 24 | 16 | 2 | Cuadrilla A+B | ← auto | 24hs desfase por tiempo de fragüe mínimo
Torre Nordeste | E1 - Fundaciones | 400 | Instalación sanitaria subsuelo | 200 | 0 | 20 | 4 | ElecSur S.A. | ← auto | Paralela con OP300 - misma predecesora
Torre Nordeste | E2 - Estructura PB | 500 | Encofrado losa PB | 300 | 72 | 24 | 2 | Cuadrilla B | ← auto | 72hs desfase por curado de hormigón bases
Torre Nordeste | E2 - Estructura PB | 600 | Armado hierro losa PB | 500 | 0 | 20 | 3 | Cuadrilla C | ← auto
Torre Nordeste | E2 - Estructura PB | 700 | Colado hormigón losa PB | 600 | 0 | 8 | 2 | Cuadrilla A+B | ← auto

## 📦 BOM_Materiales
OBRA360 — BOM DE MATERIALES POR OPERACIÓN
⬜ Columnas grises: auto-generadas desde hoja Operaciones — NO EDITAR ¦ 🟢 Columnas verdes: completar Cod_Material, Cantidad_Teorica y Unidad
PROYECTO | SECUENCIA OP | OPERACIÓN | NRO. MATERIAL | CÓD. MATERIAL (Revit / Lista maestra) | CANTIDAD TEÓRICA | UNIDAD (kg/m²/m³/unid…) | DESCRIPCIÓN (opcional)
Torre Nordeste | 200 | Armado de bases y zapatas | 1 | MAT-034 | 830 | kg | Hierro Ø12
Torre Nordeste | 200 | Armado de bases y zapatas | 2 | MAT-035 | 420 | kg | Hierro Ø8
Torre Nordeste | 200 | Armado de bases y zapatas | 3 | MAT-012 | 48 | bolsas | Cemento Portland
Torre Nordeste | 300 | Colado de hormigón - bases | 1 | MAT-008 | 14.2 | m³ | Arena fina
Torre Nordeste | 300 | Colado de hormigón - bases | 2 | MAT-012 | 96 | bolsas | Cemento Portland
Torre Nordeste | 400 | Instalación sanitaria subsuelo | 1 | MAT-080 | 45 | ml | Caño PVC 110mm
Torre Nordeste | 400 | Instalación sanitaria subsuelo | 2 | MAT-081 | 12 | unid | Codo 90° PVC 110mm
Torre Nordeste | 400 | Instalación sanitaria subsuelo | 3 | MAT-082 | 8 | unid | Tee PVC 110mm
Torre Nordeste | 400 | Instalación sanitaria subsuelo | 4 | MAT-083 | 2 | unid | Trampa sanitaria
Torre Nordeste | 500 | Encofrado losa PB | 1 | MAT-090 | 80 | m² | Encofrado madera
Torre Nordeste | 500 | Encofrado losa PB | 2 | MAT-091 | 15 | kg | Alambre atar
Torre Nordeste | 600 | Armado hierro losa PB | 1 | MAT-034 | 1200 | kg | Hierro Ø12
Torre Nordeste | 600 | Armado hierro losa PB | 2 | MAT-036 | 360 | kg | Hierro Ø16
Torre Nordeste | 600 | Armado hierro losa PB | 3 | MAT-035 | 280 | kg | Hierro Ø8
Torre Nordeste | 700 | Colado hormigón losa PB | 1 | MAT-008 | 22 | m³ | Arena fina
Torre Nordeste | 700 | Colado hormigón losa PB | 2 | MAT-012 | 144 | bolsas | Cemento Portland

## ✅ Leyenda_Colores
LEYENDA DE COLORES — OBRA360
🔵 Azul claro | Campo editable — completar por el planificador
⬜ Gris claro | Campo calculado o auto-generado — NO editar
🟡 Amarillo | Campo especial — solo Fecha_Inicio de la primera OP
🟢 Verde claro | Campos editables en BOM_Materiales
🔴 Rojo (futuro) | Alertas y desvíos calculados por la app
■ Azul oscuro | Encabezados de sección — no editar
■ Verde oscuro | Encabezados de BOM_Materiales — no editar