## 📖 Instrucciones
OBRA360 — INSTRUCCIONES v2
HOJAS DEL ARCHIVO
🏗️ Etapas | Define las etapas antes de cargar operaciones. Los pesos de etapa deben sumar 100. | Cargar primero
👷 Responsables | Alta de cuadrillas y subcontratistas con su código. Se usa como dropdown en Operaciones. | Cargar segundo
📋 Operaciones | Cuerpo principal. Una fila por operación. | Editable
📦 BOM_Materiales | Filas generadas por la app al importar. Completar solo Cod, Cantidad y Unidad. | Semi-auto
📖 Instrucciones | Esta hoja. | Solo lectura
✅ Leyenda_Colores | Referencia de colores. | Solo lectura
COLUMNAS NUEVAS v2 🟠
Peso_Pct (col I) | Override manual del peso de la operación. Por defecto toma el valor calculado automáticamente por horas (col H). Podés pisarlo. La suma de todos debe dar 100 (ver fila de verificación). | Número
Unidad_Avance (col J) | Cómo cargará el capataz el avance desde tablet: PORCENTAJE (0-100%), CANTIDAD (n de X unidades hechas), BINARIO (hecho/no hecho). | Dropdown
Criterio_Cierre (col K) | Texto que describe cuándo se considera 100% terminada la operación. Evita disputas en obra. | Texto libre
Responsable (col M) | Dropdown que lee de la hoja Responsables. Usar el CÓDIGO (ej: CUA-A, SUB-01) para garantizar vínculo con MOD-07. | Dropdown
Version_Plan (col O) | Identificador de versión del plan (v1, v2…). Cuando modifiques y reimportes, incrementá este número para que la app guarde el historial. | Texto: v1, v2…
LÓGICA DE PESO_PCT
¿Qué es Peso_Auto? | Columna H — calculada automáticamente: Peso_Auto = Duración_OP / Suma_Duración_Total × 100. Se recalcula sola cada vez que cambiás una duración. | Auto
¿Qué es Peso_Pct? | Columna I — por defecto copia Peso_Auto. Si querés ajustar el peso de una OP específica, pisá la fórmula con el número que querés. | Override
Suma = 100% | La fila de verificación al final de la tabla muestra la suma de Peso_Pct. Debe ser exactamente 100. Si no, aparece en rojo. | Validar
Ejemplo práctico | OP de 8hs en un proyecto de 160hs totales → Peso_Auto = 5%. Si esa OP es crítica, el planificador puede subirla a 10% y bajar otras proporcionalmente.
DEPENDENCIAS Y PARALELAS
Depende_De simple | Un solo número: 200 → esta OP empieza cuando termina la OP 200. | Ej: 200
Depende_De múltiple | Separar con PUNTO Y COMA: 200;300 → empieza cuando terminan AMBAS. La app toma la fecha de fin más tardía. | Ej: 200;300
Paralelas | Para correr en paralelo con otra OP, ponés la misma predecesora en ambas. Ej: OP300 y OP400 ambas con Depende_De=200 → corren simultáneamente desde que termina 200. | Misma predec.
Desfase | OP que debe empezar 72hs DESPUÉS que termine su predecesora → Desfase_Inicio_Hs = 72. Útil para fragüe de hormigón, secado, curado. | Número en hs
Sin predecesora | Dejar Depende_De vacío (aparece —). Solo la primera OP del proyecto debería no tener predecesora (o las que arrancas en paralelo al inicio). | Dejar vacío
FLUJO DE CARGA RECOMENDADO
Paso 1 — Etapas | Cargá las etapas del proyecto con sus pesos en la hoja Etapas. Verificá que sumen 100%.
Paso 2 — Responsables | Cargá cuadrillas y subcontratistas en la hoja Responsables con sus códigos.
Paso 3 — Operaciones | Completá la hoja Operaciones: secuencia, nombre, dependencias, duración, responsable.
Paso 4 — Pesos | Revisá la columna Peso_Auto. Si el planificador quiere ajustar, pisa Peso_Pct en esas filas. Verificá que la suma sea 100%.
Paso 5 — BOM | Importá el archivo en la app. La app genera las filas del BOM. Completá Cod_Material, Cantidad y Unidad.
Paso 6 — Actualizaciones | Para modificar el plan: editá el Excel, incrementá Version_Plan (v1→v2) y reimportá. La app guarda ambas versiones.

## 🏗️ Etapas
OBRA360 — DEFINICIÓN DE ETAPAS
Definí las etapas del proyecto aquí. La columna Etapa en Operaciones tomará los valores de esta hoja via dropdown. Los pesos de etapa deben sumar 100%.
CÓD. ETAPA | NOMBRE ETAPA | PESO_ETAPA (%) | FECHA INICIO ESTIMADA | FECHA FIN ESTIMADA | NOTAS
E1 | E1 - Fundaciones | 15 | 15/04/2025 | 30/05/2025
E2 | E2 - Estructura PB-P3 | 35 | 01/06/2025 | 30/09/2025
E3 | E3 - Estructura P4-P8 | 25 | 01/10/2025 | 28/02/2026
E4 | E4 - Cerramientos | 15 | 01/03/2026 | 30/04/2026
E5 | E5 - Terminaciones | 10 | 01/05/2026 | 30/06/2026
SUMA DE PESOS (debe ser 100%) |  | 100

## 👷 Responsables
OBRA360 — CUADRILLAS Y RESPONSABLES
Registrá aquí todas las cuadrillas y subcontratistas. La columna Responsable en Operaciones usa un dropdown que lee de esta hoja.
CÓD. | NOMBRE / RAZÓN SOCIAL | TIPO | ESPECIALIDAD | N° PERSONAS (cuadrilla) | COSTO_HS (referencia)
CUA-A | Cuadrilla A | CUADRILLA PROPIA | Estructura / Hormigón | 6
CUA-B | Cuadrilla B | CUADRILLA PROPIA | Mampostería / Revoques | 5
CUA-C | Cuadrilla C | CUADRILLA PROPIA | Hierro / Armado | 4
SUB-01 | ElecSur S.A. | SUBCONTRATISTA | Electricidad | 3
SUB-02 | HidroPlus | SUBCONTRATISTA | Plomería / Sanitaria | 2

## 📋 Operaciones
OBRA360 — PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES v2
🔵 Azul = editar ¦ ⬜ Gris = calculado (no editar) ¦ 🟠 Naranja = columnas nuevas v2 ¦ 🟡 Amarillo = solo 1ra OP ¦ Secuencia en múltiplos de 100 ¦ Depende_De: usar ; para múltiples (ej: 200;300)
IDENTIFICACIÓN |  |  |  | SECUENCIAMIENTO |  |  | PESO (%) |  | AVANCE |  | RECURSOS |  | ADMINISTRACIÓN
PROYECTO | ETAPA | SECUENCIA | OPERACIÓN | DEPENDE_DE (sep. ; para múltiples) | DESFASE INICIO (hs) | DURACIÓN (hs) | PESO_AUTO (% por hs) ⬜ | PESO_PCT (override %) | UNIDAD AVANCE | CRITERIO CIERRE | CANT. MATERIALES | RESPONSABLE (dropdown) | FECHA INICIO (solo 1ra OP) | VERSIÓN PLAN | NOTAS
Torre Nordeste | E1 - Fundaciones | 100 | Excavación y movimiento de suelos | — | 0 | 40 | 25 | 25 | BINARIO | Verificación de cotas por inspector | 0 | CUA-A | 15/04/2025 | v1 | Verificar nivel freático antes de iniciar
Torre Nordeste | E1 - Fundaciones | 200 | Armado de bases y zapatas | 100 | 0 | 32 | 20 | 20 | PORCENTAJE | Armado completo aprobado por director | 3 | CUA-A | ← auto | v1
Torre Nordeste | E1 - Fundaciones | 300 | Colado hormigón bases | 200 | 24 | 16 | 10 | 10 | BINARIO | Colado y vibrado. Esperar 24hs antes de carga. | 2 | CUA-A | ← auto | v1 | 24hs desfase por fragüe mínimo
Torre Nordeste | E1 - Fundaciones | 400 | Instalación sanitaria subsuelo | 200;300 | 0 | 20 | 12.5 | 12.5 | PORCENTAJE | Prueba hidráulica aprobada | 4 | SUB-02 | ← auto | v1 | Depende de 200 Y 300 — usa ; para múltiples
Torre Nordeste | E2 - Estructura PB-P3 | 500 | Encofrado losa PB | 300 | 72 | 24 | 15 | 15 | CANTIDAD | Encofrado completo según plano L-PB-01 | 2 | CUA-B | ← auto | v1 | 72hs desfase por curado bases
Torre Nordeste | E2 - Estructura PB-P3 | 600 | Armado hierro losa PB | 500 | 0 | 20 | 12.5 | 12.5 | PORCENTAJE | 100% del hierro colocado y atado | 3 | CUA-C | ← auto | v1
Torre Nordeste | E2 - Estructura PB-P3 | 700 | Colado hormigón losa PB | 600 | 0 | 8 | 5 | 5 | BINARIO | Colado completo. Director firma conformidad. | 2 | CUA-A | ← auto | v1
VERIFICACIÓN — Suma de Peso_Pct (columna I) debe ser 100% | [7 empty] | 100

## 📦 BOM_Materiales
OBRA360 — BOM DE MATERIALES POR OPERACIÓN v2
⬜ Gris: auto-generado por la app al importar — NO editar ¦ 🟢 Verde: completar Cod_Material, Cantidad_Teorica y Unidad ¦ Las filas se crean automáticamente en la app según Cant_Materiales
PROYECTO | SEQ OP | OPERACIÓN | N° MAT. | CÓD. MATERIAL (Revit / lista maestra) | CANTIDAD TEÓRICA | UNIDAD | DESCRIPCIÓN
Torre Nordeste | 200 | Armado de bases y zapatas | 1 | MAT-034 | 830 | kg | Hierro Ø12
Torre Nordeste | 200 | Armado de bases y zapatas | 2 | MAT-035 | 420 | kg | Hierro Ø8
Torre Nordeste | 200 | Armado de bases y zapatas | 3 | MAT-012 | 48 | bolsas | Cemento Portland
Torre Nordeste | 300 | Colado hormigón bases | 1 | MAT-008 | 14.2 | m³ | Arena fina
Torre Nordeste | 300 | Colado hormigón bases | 2 | MAT-012 | 96 | bolsas | Cemento Portland
Torre Nordeste | 400 | Instalación sanitaria subsuelo | 1 | MAT-080 | 45 | ml | Caño PVC 110mm
Torre Nordeste | 400 | Instalación sanitaria subsuelo | 2 | MAT-081 | 12 | unid | Codo 90° PVC 110mm
Torre Nordeste | 400 | Instalación sanitaria subsuelo | 3 | MAT-082 | 8 | unid | Tee PVC 110mm
Torre Nordeste | 400 | Instalación sanitaria subsuelo | 4 | MAT-083 | 2 | unid | Trampa sanitaria
Torre Nordeste | 500 | Encofrado losa PB | 1 | MAT-090 | 80 | m² | Encofrado madera
Torre Nordeste | 500 | Encofrado losa PB | 2 | MAT-091 | 15 | kg | Alambre atar
Torre Nordeste | 600 | Armado hierro losa PB | 1 | MAT-034 | 1200 | kg | Hierro Ø12
Torre Nordeste | 600 | Armado hierro losa PB | 2 | MAT-036 | 360 | kg | Hierro Ø16
Torre Nordeste | 600 | Armado hierro losa PB | 3 | MAT-035 | 280 | kg | Hierro Ø8
Torre Nordeste | 700 | Colado hormigón losa PB | 1 | MAT-008 | 22 | m³ | Arena fina
Torre Nordeste | 700 | Colado hormigón losa PB | 2 | MAT-012 | 144 | bolsas | Cemento Portland

## ✅ Leyenda_Colores
LEYENDA DE COLORES — OBRA360 v2
🔵 Azul claro | Campo editable — completar
⬜ Gris | Calculado automáticamente — NO editar
🟡 Amarillo | Campo especial — solo Fecha_Inicio 1ra OP
🟢 Verde claro | Campos editables en BOM_Materiales
🟠 Naranja claro | Columnas nuevas v2 — Peso, Unidad_Avance, Criterio, Responsable, Versión
🟠 Naranja oscuro | Celda Depende_De con múltiples predecesoras (200;300)
■ Azul oscuro | Encabezados de sección
■ Verde oscuro | Encabezados BOM_Materiales
🔴 Rojo | Suma de pesos ≠ 100% (error a corregir)
🟢 Verde (check) | Suma de pesos = 100% (correcto)